## Sheet1
No. | ACTIVIDADES | Comité Colaborador del Proyecto | Comisión del Cliente | Administrador del Modelo | Ingeniero de Sistemas | Técnico de Sistemas | Supervisor | Electricistas | Personal del Modelo
1 | Contratación del Proyecto | R | S
2 | Definir alcance del proyecto | R |  | S
3 | Creación del cronograma de actividades | R |  | S
4 | Asignación de recursos | R |  | S
5 | Contratación del Administrador del modelo | R | S
6 | Difusión de la propuesta en la institución | R |  | S
7 | Contratación del personal técnico | R |  | S
8 | Preparación del ambiente de pruebas |  |  | S | R
9 | Adquisición de equipo y materiales | R |  | S
10 | Capacitación del personal | R |  | S
11 | Entrega preliminar del modelo |  |  | S | R
12 | Pruebas preliminares |  |  | S | R
13 | Retroalimentación de las pruebas preliminares |  |  | S | R
14 | Liberación de recursos | R |  | S
15 | Inicio de la marcha blanca |  |  | S | R
16 | Evaluación final |  |  | S | R